## 1. Vai trò & Hướng dẫn
MÔ HÌNH PHỐI HỢP NHÓM 3 NGƯỜI
3 sản phẩm song song · 3 thành viên cùng phối hợp · công cụ Google Sheets
⚠️ NGUYÊN TẮC CỐT LÕI: Cách phối hợp then chốt: phần thiết kế + code do TV1 đảm nhiệm nên được làm lần lượt (cuốn chiếu) theo ưu tiên GT → Tarot → Hội khóa, thay vì làm 3 app cùng lúc cho gọn và chắc. Song song đó, TV2 và TV3 chuẩn bị trước cho cả 3 sản phẩm (nghiên cứu, phỏng vấn, nội dung, validation, marketing, pháp lý). Nhờ vậy luôn có sẵn 'hàng đợi' nghiên cứu + nội dung để khâu thiết kế–build tiếp nối liền mạch — cả nhóm lúc nào cũng có việc tiến triển và không ai phải chờ ai.
Vai trò | Mảng phụ trách | Chi tiết công việc | Lưu ý điều phối
Thành viên 1 | Sản phẩm · Thiết kế · Kỹ thuật | • Định hình & cập nhật roadmap sản phẩm (cùng nhóm) • Điều phối chung: lập & giữ nhịp bảng công việc, tổng hợp tiến độ • TOÀN BỘ thiết kế: UX/UI, wireframe, prototype (Figma), design system, icon • TOÀN BỘ phát triển: kiến trúc, code, tích hợp, release • Gắn analytics/attribution • Đề xuất định giá & mô hình doanh thu (nhóm cùng chốt) • Chốt phương án thiết kế & kỹ thuật (vì trực tiếp thực hiện) | Vừa làm sản phẩm–thiết kế–kỹ thuật, vừa chủ động giữ nhịp phối hợp chung để các phần ăn khớp nhau.
Thành viên 2 | Nội dung & Nghiên cứu | • Nghiên cứu thị trường & đối thủ • Phỏng vấn khách hàng (customer discovery) • Biên soạn nội dung sản phẩm (bộ câu hỏi/luật, ý nghĩa 78 lá tarot, copy) • Kiểm chứng độ chính xác nội dung (khớp luật mới, đúng nghĩa) • Kiểm thử (QA) nội dung & chức năng | Cung cấp 'nguyên liệu tri thức + nội dung' đã kiểm chứng, đi trước một bước cho cả 3 sản phẩm để khâu tiếp theo có sẵn đầu vào.
Thành viên 3 | Tăng trưởng & Vận hành | • Xác thực nhu cầu: landing page, smoke test, chạy ads thử • ASO keyword & metadata, marketing & user acquisition • Pháp lý & tuân thủ (PDPL/privacy/store policy) • Phân tích chỉ số, báo cáo, chuẩn bị gate review • Cộng đồng, hỗ trợ người dùng, vận hành affiliate/store | Giữ 'phễu đầu vào' (validation) và 'phễu đầu ra' (marketing, chỉ số, doanh thu) chạy đều cho cả 3 sản phẩm.
Thiết lập Google Sheets
• Tạo 1 Google Sheets chung tên 'R&D — Điều phối', share quyền edit cho cả 3.
• Import file Excel này lên Google Sheets (File → Import → Upload) — giữ nguyên các tab.
• Mỗi sáng cập nhật trạng thái task của mình; TV1 rà cột 'Đang vướng'.
• Đồng bộ với thư mục R&D trên máy: file/tài liệu để trong products/<sp>/, sheet chỉ quản lý task & trạng thái.
• Dùng bộ lọc (Filter) theo Người phụ trách hoặc Sản phẩm để mỗi người thấy việc của mình.
Định nghĩa Hoàn thành (Definition of Done)
Loại việc | Coi là 'xong' khi...
Nghiên cứu / research | Có nguồn, số liệu, kết luận & đề xuất rõ; lưu vào thư mục sản phẩm; TV1 đã đọc.
Nội dung | Đã kiểm chứng đúng/đủ (vd bộ câu hỏi khớp luật mới, ý nghĩa lá bài đúng), đúng chính tả, đúng format TV1 cần import.
Thiết kế / prototype (TV1 tự làm) | Prototype bấm được, tự rà usability, export asset sẵn sàng để build.
Tính năng (dev) | Code chạy, không lỗi chặn, đã gắn analytics, qua QA của TV2/TV3, đạt store guideline.
Marketing / ASO | Keyword + metadata sẵn sàng; đo được hiệu quả (link tracking/analytics).

## 2. RACI
MA TRẬN RACI — AI LÀM GÌ
R=Làm chính · A=Chịu trách nhiệm/duyệt · C=Được hỏi · I=Được thông báo
Hạng mục công việc | TV1 SP·TK·KT | TV2 Nội dung·NC | TV3 Tăng trưởng·VH
Tầm nhìn & roadmap sản phẩm | A/R | C | C
Điều phối lịch & tổng hợp tiến độ | A/R | I | I
Nghiên cứu thị trường & đối thủ | A | R | C
Phỏng vấn khách hàng (discovery) | A | R | C
Định vị & USP | A/R | C | C
Mô hình kinh doanh & định giá | A/R | C | C
Xác thực nhu cầu (landing/smoke test) | A | C | R
Phạm vi MVP & backlog | A/R | C | C
Thiết kế: UX/UI, wireframe, prototype, design system | A/R | I | I
Nội dung sản phẩm (câu hỏi/tarot/copy) | A | R | C
Phát triển / build / release | A/R | I | I
Gắn analytics & instrumentation | A/R | I | C
Kiểm thử / QA (nội dung & chức năng) | A | R | R
Pháp lý & tuân thủ (PDPL/store) | A | C | R
ASO keyword & metadata | A | C | R
Nộp store & phát hành | A/R | I | C
Marketing & user acquisition | A | C | R
Cộng đồng & hỗ trợ người dùng | I | C | R
Vận hành doanh thu (affiliate/sub) | A | I | R
Báo cáo chỉ số & gate review | A | C | R
R = Người làm chính (Responsible) · A = Người đảm bảo hạng mục hoàn thành (Accountable) · C = Được hỏi ý kiến (Consulted) · I = Được thông báo (Informed)

## 3. Luồng phối hợp
LUỒNG PHỐI HỢP CÔNG VIỆC (TẤT CẢ)
Mỗi việc: Người làm · Cần chờ đầu vào từ ai · Giao đầu ra cho ai — để cả 3 nhìn nhau mà làm
Tiến độ: | 0 / 42 việc xong
# | G.đoạn | SP | Việc cần làm | Người làm | Cần chờ (đầu vào) | Giao cho (đầu ra) | Trạng thái
1 | Setup | Chung | Lập Google Sheets 'R&D — Điều phối' + import bảng + share 3 người | TV1 | — | → Cả nhóm bắt đầu dùng | Chưa bắt đầu
2 | Setup | Chung | Chốt kênh chat + nhịp họp (check-in ngày · kế hoạch T2 · review T6) | TV1 | — | → Cả nhóm theo nhịp | Chưa bắt đầu
3 | Setup | Chung | Lập checklist tuân thủ pháp lý dùng chung (PDPL/COPPA/GDPR/store) | TV3 | — | → Áp cho cả 3 SP | Chưa bắt đầu
4 | P1 | Học luật GT | Cập nhật & kiểm chứng bộ 600 câu + 60 điểm liệt theo luật mới (đúng format import) | TV2 | — | → TV1 build data (#13) | Đang làm
5 | P1 | Học luật GT | Soạn giải thích đáp án đúng/sai từng câu | TV2 | — | → TV1 màn giải thích (#13) | Chưa bắt đầu
6 | P1 | Học luật GT | Số hóa dữ liệu biển báo + mức phạt để tra cứu | TV2 | — | → TV1 tính năng tra cứu (#14) | Chưa bắt đầu
7 | P2 | Học luật GT | Phỏng vấn 8–10 người vừa thi GPLX (điểm đau mô phỏng 120) | TV2 | — | → TV1 định hình tính năng (#10) | Chưa bắt đầu
8 | P7 | Học luật GT | Thu thập/chuẩn bị 120 clip mô phỏng + mốc thời điểm chấm | TV3 | — | → TV1 module mô phỏng (#16) | Chưa bắt đầu
9 | P1 | Học luật GT | Rà chính sách store cho app giáo dục/lái xe | TV3 | — | → TV1 khi nộp store (#24) | Chưa bắt đầu
10 | P5 | Học luật GT | Chốt phạm vi MVP + North Star + backlog RICE | TV1 | Chờ TV2: phỏng vấn (#7) | → Cả nhóm (khóa phạm vi) | Đang làm
11 | P6 | Học luật GT | Thiết kế wireframe + prototype luồng học/thi thử/mô phỏng | TV1 | Chờ TV2: nội dung mẫu (#4) | → TV2 rà nội dung (#19) | Chưa bắt đầu
12 | P6 | Học luật GT | Design system + onboarding chọn hạng bằng + màn paywall | TV1 | — | → Build (#13) | Chưa bắt đầu
13 | P7 | Học luật GT | Dựng khung app (Flutter) + import 600 câu + 60 điểm liệt | TV1 | Chờ TV2: file câu hỏi đúng format (#4) | → TV2/TV3 QA (#19,#20) | Chưa bắt đầu
14 | P7 | Học luật GT | Màn học theo chủ đề + tra biển báo/mức phạt | TV1 | Chờ TV2: dữ liệu biển báo/phạt (#6) | → QA | Chưa bắt đầu
15 | P7 | Học luật GT | Module thi thử + chấm điểm tự động | TV1 | — | → QA | Chưa bắt đầu
16 | P7 | Học luật GT | Module mô phỏng 120 (video + chấm theo thời điểm) | TV1 | Chờ TV3: 120 clip + mốc (#8) | → QA | Chưa bắt đầu
17 | P7 | Học luật GT | Tích hợp analytics (Amplitude) + rewarded ads (AdMob) | TV1 | — | → TV3 theo dõi phễu (#25) | Chưa bắt đầu
18 | P7 | Học luật GT | Tích hợp RevenueCat (subscription) | TV1 | — | → Monetization (#26) | Chưa bắt đầu
19 | P7 | Học luật GT | QA nội dung: rà đúng câu/đáp án/giải thích trên bản build | TV2 | Chờ TV1: bản build (#13) | → TV1 sửa lỗi (#21) | Chưa bắt đầu
20 | P7 | Học luật GT | QA chức năng: test luồng trên nhiều máy, log lỗi | TV3 | Chờ TV1: bản build (#13) | → TV1 sửa lỗi (#21) | Chưa bắt đầu
21 | P7 | Học luật GT | Sửa lỗi từ QA + hoàn thiện bản phát hành | TV1 | Chờ TV2/TV3: danh sách lỗi (#19,#20) | → Nộp store (#24) | Chưa bắt đầu
22 | P8 | Học luật GT | Chuẩn bị ASO: keyword + tiêu đề + mô tả | TV3 | Chờ TV1: tên & tính năng chốt | → TV1 screenshot/icon (#23) | Chưa bắt đầu
23 | P8 | Học luật GT | Thiết kế screenshot store + icon | TV1 | Chờ TV3: keyword (#22) | → Nộp store (#24) | Chưa bắt đầu
24 | P8 | Học luật GT | Tạo Play Console + build release + nộp store | TV1 | Chờ #21 + #23 | → TV3 soft launch (#25) | Chưa bắt đầu
25 | P8 | Học luật GT | Soft launch + dựng dashboard phễu AARRR + theo dõi | TV3 | Chờ TV1: app lên store (#24) | → Gate review | Chưa bắt đầu
26 | P9 | Học luật GT | Bật paywall + A/B giá gói tuần/tháng | TV1 | Chờ #25 (có traffic) | → TV3 theo dõi (#28) | Chưa bắt đầu
27 | P9 | Học luật GT | Nghiên cứu & liên hệ đối tác affiliate bảo hiểm TNDS + phụ kiện | TV3 | — | → TV1 tích hợp (#29) | Chưa bắt đầu
28 | P9 | Học luật GT | Theo dõi convert/ARPU/churn + báo cáo tuần | TV3 | Chờ #26 | → Gate review | Chưa bắt đầu
29 | P9 | Học luật GT | Tích hợp link affiliate màn 'đậu' | TV1 | Chờ TV3: đối tác (#27) | → Doanh thu affiliate | Chưa bắt đầu
30 | P10 | Học luật GT | Chạy Sean Ellis test + phân tích retention | TV3 | Chờ #25 (đủ user) | → Gate PMF (#31) | Chưa bắt đầu
31 | P10 | Học luật GT | Cải thiện sản phẩm theo dữ liệu PMF | TV1 | Chờ TV3: kết quả PMF (#30) | → Quyết định scale | Chưa bắt đầu
32 | P11 | Học luật GT | Marketing/UA + tối ưu ASO liên tục | TV3 | Chờ Gate PMF (#30) | → Tăng trưởng | Chưa bắt đầu
33 | P11 | Học luật GT | Biên soạn nội dung tiếng Anh (bộ câu hỏi US) | TV2 | — | → TV1 bản US (#34) | Chưa bắt đầu
34 | P11 | Học luật GT | Làm bản tiếng Anh cho thị trường US (eCPM cao) | TV1 | Chờ TV2: nội dung EN (#33) | → Mở thị trường mới | Chưa bắt đầu
35 | P1 | Tarot | Teardown sâu app tarot tiếng Việt & quốc tế | TV2 | — | → TV1 định hướng (#39) | Đang làm
36 | P2 | Tarot | Phỏng vấn 10 người dùng tarot (Mom Test) | TV2 | — | → TV1 USP (#39) | Chưa bắt đầu
37 | P6 | Tarot | Biên soạn ý nghĩa 78 lá tarot (tiếng Việt, xuôi/ngược) | TV2 | — | → TV1 build TA | Chưa bắt đầu
38 | P4 | Tarot | Landing smoke test 'AI reader tiếng Việt' + đo opt-in | TV3 | Chờ TV1: mô tả USP | → Gate cầu TA | Chưa bắt đầu
39 | P3 | Tarot | Chốt USP + business model + định giá Tarot | TV1 | Chờ TV2: phỏng vấn (#36) + TV3: landing (#38) | → Thiết kế TA | Chưa bắt đầu
40 | P1 | Hội khóa | Rà pháp lý PDPL/COPPA/GDPR chi tiết cho dữ liệu trẻ em | TV3 | — | → TV1 ràng buộc thiết kế (#42) | Chưa bắt đầu
41 | P2 | Hội khóa | Phỏng vấn phụ huynh về cách lưu ảnh con hiện nay | TV2 | — | → TV1 USP (#42) | Chưa bắt đầu
42 | P3 | Hội khóa | Định hình USP 'Time Capsule' + mô hình an toàn pháp lý | TV1 | Chờ TV3 (#40) + TV2 (#41) | → Thiết kế AL | Chưa bắt đầu

## 4. Việc của Thành viên 1
VIỆC CỦA THÀNH VIÊN 1
THÀNH VIÊN 1 · SẢN PHẨM–THIẾT KẾ–KỸ THUẬT — chỉ các việc của bạn · cột 'Cần chờ' cho biết đang đợi ai
Tiến độ: | 0 / 20 việc xong
# | G.đoạn | SP | Việc cần làm | Cần chờ (đầu vào) | Giao cho (đầu ra) | Trạng thái
1 | Setup | Chung | Lập Google Sheets 'R&D — Điều phối' + import bảng + share 3 người | — | → Cả nhóm bắt đầu dùng | Chưa bắt đầu
2 | Setup | Chung | Chốt kênh chat + nhịp họp (check-in ngày · kế hoạch T2 · review T6) | — | → Cả nhóm theo nhịp | Chưa bắt đầu
10 | P5 | Học luật GT | Chốt phạm vi MVP + North Star + backlog RICE | Chờ TV2: phỏng vấn (#7) | → Cả nhóm (khóa phạm vi) | Đang làm
11 | P6 | Học luật GT | Thiết kế wireframe + prototype luồng học/thi thử/mô phỏng | Chờ TV2: nội dung mẫu (#4) | → TV2 rà nội dung (#19) | Chưa bắt đầu
12 | P6 | Học luật GT | Design system + onboarding chọn hạng bằng + màn paywall | — | → Build (#13) | Chưa bắt đầu
13 | P7 | Học luật GT | Dựng khung app (Flutter) + import 600 câu + 60 điểm liệt | Chờ TV2: file câu hỏi đúng format (#4) | → TV2/TV3 QA (#19,#20) | Chưa bắt đầu
14 | P7 | Học luật GT | Màn học theo chủ đề + tra biển báo/mức phạt | Chờ TV2: dữ liệu biển báo/phạt (#6) | → QA | Chưa bắt đầu
15 | P7 | Học luật GT | Module thi thử + chấm điểm tự động | — | → QA | Chưa bắt đầu
16 | P7 | Học luật GT | Module mô phỏng 120 (video + chấm theo thời điểm) | Chờ TV3: 120 clip + mốc (#8) | → QA | Chưa bắt đầu
17 | P7 | Học luật GT | Tích hợp analytics (Amplitude) + rewarded ads (AdMob) | — | → TV3 theo dõi phễu (#25) | Chưa bắt đầu
18 | P7 | Học luật GT | Tích hợp RevenueCat (subscription) | — | → Monetization (#26) | Chưa bắt đầu
21 | P7 | Học luật GT | Sửa lỗi từ QA + hoàn thiện bản phát hành | Chờ TV2/TV3: danh sách lỗi (#19,#20) | → Nộp store (#24) | Chưa bắt đầu
23 | P8 | Học luật GT | Thiết kế screenshot store + icon | Chờ TV3: keyword (#22) | → Nộp store (#24) | Chưa bắt đầu
24 | P8 | Học luật GT | Tạo Play Console + build release + nộp store | Chờ #21 + #23 | → TV3 soft launch (#25) | Chưa bắt đầu
26 | P9 | Học luật GT | Bật paywall + A/B giá gói tuần/tháng | Chờ #25 (có traffic) | → TV3 theo dõi (#28) | Chưa bắt đầu
29 | P9 | Học luật GT | Tích hợp link affiliate màn 'đậu' | Chờ TV3: đối tác (#27) | → Doanh thu affiliate | Chưa bắt đầu
31 | P10 | Học luật GT | Cải thiện sản phẩm theo dữ liệu PMF | Chờ TV3: kết quả PMF (#30) | → Quyết định scale | Chưa bắt đầu
34 | P11 | Học luật GT | Làm bản tiếng Anh cho thị trường US (eCPM cao) | Chờ TV2: nội dung EN (#33) | → Mở thị trường mới | Chưa bắt đầu
39 | P3 | Tarot | Chốt USP + business model + định giá Tarot | Chờ TV2: phỏng vấn (#36) + TV3: landing (#38) | → Thiết kế TA | Chưa bắt đầu
42 | P3 | Hội khóa | Định hình USP 'Time Capsule' + mô hình an toàn pháp lý | Chờ TV3 (#40) + TV2 (#41) | → Thiết kế AL | Chưa bắt đầu

## 5. Việc của Thành viên 2
VIỆC CỦA THÀNH VIÊN 2
THÀNH VIÊN 2 · NỘI DUNG & NGHIÊN CỨU — chỉ các việc của bạn · cột 'Cần chờ' cho biết đang đợi ai
Tiến độ: | 0 / 10 việc xong
# | G.đoạn | SP | Việc cần làm | Cần chờ (đầu vào) | Giao cho (đầu ra) | Trạng thái
4 | P1 | Học luật GT | Cập nhật & kiểm chứng bộ 600 câu + 60 điểm liệt theo luật mới (đúng format import) | — | → TV1 build data (#13) | Đang làm
5 | P1 | Học luật GT | Soạn giải thích đáp án đúng/sai từng câu | — | → TV1 màn giải thích (#13) | Chưa bắt đầu
6 | P1 | Học luật GT | Số hóa dữ liệu biển báo + mức phạt để tra cứu | — | → TV1 tính năng tra cứu (#14) | Chưa bắt đầu
7 | P2 | Học luật GT | Phỏng vấn 8–10 người vừa thi GPLX (điểm đau mô phỏng 120) | — | → TV1 định hình tính năng (#10) | Chưa bắt đầu
19 | P7 | Học luật GT | QA nội dung: rà đúng câu/đáp án/giải thích trên bản build | Chờ TV1: bản build (#13) | → TV1 sửa lỗi (#21) | Chưa bắt đầu
33 | P11 | Học luật GT | Biên soạn nội dung tiếng Anh (bộ câu hỏi US) | — | → TV1 bản US (#34) | Chưa bắt đầu
35 | P1 | Tarot | Teardown sâu app tarot tiếng Việt & quốc tế | — | → TV1 định hướng (#39) | Đang làm
36 | P2 | Tarot | Phỏng vấn 10 người dùng tarot (Mom Test) | — | → TV1 USP (#39) | Chưa bắt đầu
37 | P6 | Tarot | Biên soạn ý nghĩa 78 lá tarot (tiếng Việt, xuôi/ngược) | — | → TV1 build TA | Chưa bắt đầu
41 | P2 | Hội khóa | Phỏng vấn phụ huynh về cách lưu ảnh con hiện nay | — | → TV1 USP (#42) | Chưa bắt đầu

## 6. Việc của Thành viên 3
VIỆC CỦA THÀNH VIÊN 3
THÀNH VIÊN 3 · TĂNG TRƯỞNG & VẬN HÀNH — chỉ các việc của bạn · cột 'Cần chờ' cho biết đang đợi ai
Tiến độ: | 0 / 12 việc xong
# | G.đoạn | SP | Việc cần làm | Cần chờ (đầu vào) | Giao cho (đầu ra) | Trạng thái
3 | Setup | Chung | Lập checklist tuân thủ pháp lý dùng chung (PDPL/COPPA/GDPR/store) | — | → Áp cho cả 3 SP | Chưa bắt đầu
8 | P7 | Học luật GT | Thu thập/chuẩn bị 120 clip mô phỏng + mốc thời điểm chấm | — | → TV1 module mô phỏng (#16) | Chưa bắt đầu
9 | P1 | Học luật GT | Rà chính sách store cho app giáo dục/lái xe | — | → TV1 khi nộp store (#24) | Chưa bắt đầu
20 | P7 | Học luật GT | QA chức năng: test luồng trên nhiều máy, log lỗi | Chờ TV1: bản build (#13) | → TV1 sửa lỗi (#21) | Chưa bắt đầu
22 | P8 | Học luật GT | Chuẩn bị ASO: keyword + tiêu đề + mô tả | Chờ TV1: tên & tính năng chốt | → TV1 screenshot/icon (#23) | Chưa bắt đầu
25 | P8 | Học luật GT | Soft launch + dựng dashboard phễu AARRR + theo dõi | Chờ TV1: app lên store (#24) | → Gate review | Chưa bắt đầu
27 | P9 | Học luật GT | Nghiên cứu & liên hệ đối tác affiliate bảo hiểm TNDS + phụ kiện | — | → TV1 tích hợp (#29) | Chưa bắt đầu
28 | P9 | Học luật GT | Theo dõi convert/ARPU/churn + báo cáo tuần | Chờ #26 | → Gate review | Chưa bắt đầu
30 | P10 | Học luật GT | Chạy Sean Ellis test + phân tích retention | Chờ #25 (đủ user) | → Gate PMF (#31) | Chưa bắt đầu
32 | P11 | Học luật GT | Marketing/UA + tối ưu ASO liên tục | Chờ Gate PMF (#30) | → Tăng trưởng | Chưa bắt đầu
38 | P4 | Tarot | Landing smoke test 'AI reader tiếng Việt' + đo opt-in | Chờ TV1: mô tả USP | → Gate cầu TA | Chưa bắt đầu
40 | P1 | Hội khóa | Rà pháp lý PDPL/COPPA/GDPR chi tiết cho dữ liệu trẻ em | — | → TV1 ràng buộc thiết kế (#42) | Chưa bắt đầu

## 7. Nhịp & Rủi ro
NHỊP LÀM VIỆC & QUẢN LÝ RỦI RO
Lịch phối hợp cố định + cách chạy song song + rủi ro
Chạy 3 sản phẩm song song thế nào
• Chuẩn bị chạy song song: TV2 lo nghiên cứu + nội dung, TV3 lo validation + marketing + pháp lý — cho cả 3 sản phẩm cùng lúc.
• Thiết kế + build đi cuốn chiếu theo ưu tiên GT → Tarot → Hội khóa: tập trung một sản phẩm, làm tới đâu chắc tới đó.
• Nguyên tắc 'hàng đợi sẵn sàng': phần chuẩn bị (nội dung, nghiên cứu, validation) luôn đi trước một bước để khâu tiếp theo không phải chờ.
• Nhờ chuẩn bị song song, khi một sản phẩm đang thiết kế/build thì hai sản phẩm kia vẫn tiến — cả nhóm luôn có việc chạy.
• Cổng (gate) là điểm đồng bộ: mỗi sản phẩm chỉ qua giai đoạn khi cả nhóm cùng chốt Go tại buổi review.
• Tập trung một sản phẩm ở khâu thiết kế/build mỗi lúc để không dàn mỏng; mỗi người giữ tối đa ~2 việc 'đang làm' cho rõ ràng.
Nhịp phối hợp cố định
Khi nào | Hoạt động | Nội dung
Hằng ngày | Check-in async (5 phút) | Mỗi người ghi vào chat/Sheets: hôm qua làm gì · hôm nay làm gì · đang vướng gì. Không họp trực tiếp nếu không cần.
Thứ 2 đầu tuần | Họp kế hoạch tuần (30–45 phút) | Cả nhóm cùng rà việc tuần; TV1 tổng hợp & điều phối theo ưu tiên sản phẩm, chốt mục tiêu tuần cho từng sản phẩm; cập nhật bảng công việc.
Thứ 6 cuối tuần | Review + demo (30 phút) | Rà tiến độ, demo phần đã xong, gỡ blocker, cập nhật trạng thái; chuẩn bị cho tuần sau.
Khi tới cổng | Gate review (Go/Pivot/Kill) | Khi 1 sản phẩm chạm cổng, cả 3 họp quyết định dựa trên bằng chứng; ghi quyết định vào sheet Cổng.
2 tuần/lần | Retro ngắn (20 phút) | Cái gì chạy tốt / chưa tốt / cần đổi. Điều chỉnh cách phối hợp.
Rủi ro & cách phòng
Rủi ro | Cách phòng / xử lý
Một khâu ôm quá nhiều việc cùng lúc → chậm chung | Chia rõ theo mảng: TV2/TV3 chủ động cầm nghiên cứu/nội dung/marketing/pháp lý; khâu thiết kế–build tập trung 1 sản phẩm/lần. Dùng bảng công việc để mọi người tự nhận việc, giảm họp.
Chạy 3 app cùng lúc → loãng, chậm tất cả | Chỉ chạy song song ở khâu chuẩn bị; khâu thiết kế+build tập trung 1 sản phẩm mỗi lúc.
Chuẩn bị quá xa phần chưa tới lượt → tồn kho | Ưu tiên chuẩn bị đúng thứ tự GT → Tarot → Hội khóa; đi trước một bước là đủ.
Thiếu đồng bộ, mỗi người một hướng | Nhịp tuần cố định + một nguồn sự thật duy nhất (Google Sheets) + cổng review chung.
Bỏ quên pháp lý (nhất là Hội khóa) | TV3 giữ checklist tuân thủ PDPL/COPPA ngay từ giai đoạn thiết kế, không để tới lúc launch.